## 개발일정
주간 작업 진행률 (목~수) 통계 - 일별 시간 총합- 주간 작업시간
신동원 (4~5)
역할 | 작업 종류 | 세부 항목 | 예상 마감일 (예상 일자)
[5 empty] | 진행률 | 총 작업 시간 |  |  | 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  |  | 3월 |  |  |  |  | 4월 |  |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월 |  |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
모델링 | 캐릭터 | 캐릭터 매쉬 제작(24) |  |  | 20% | 2 | bar: 1월 1 to 1월 2
|  | 캐릭터 텍스처 제작(12) |  | 2월(28일) | [42 empty] | b | bar: 1월 2 to 2월 3
캐릭터 리깅(4) | bar: 2월 4
캐릭터 애니메이션(20) | bar: 2월 4 to 2월 5
| 맵 | 맵 메쉬 제작 |  |  | 100% | 30 | bar: 1월 3 to 1월 4
|  | 맵 오브젝트 UV 제작 | 1, 3~4월(100일) |  | 100% | 12 | bar: 1월 5 to 1월 2
|  | 맵 오브젝트 Z브러싱 작업 |  |  | 100% | 12 | bar: 1월 5 to 1월 2
맵 오브젝트 베이킹 및 텍스처 작업 | bar: 2월 1 to 3월 5
임보배 (평일 4~5 / 3월~5월 6)
역할 | 작업 종류 | 세부 항목 | 예상 마감일 (예상 일자)
[5 empty] | 진행률 | 총 작업 시간 | 1월 3: 1월; 2월 3: 2월; 3월 3: 3월; 4월 3: 4월; 5월 3: 5월; 6월 3: 6월; 7월 3: 7월; 8월 3: 8월
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
클라이언트 | 프레임 워크 제작과 | 기본 골격 - 씬 생성 및 쉐이더 렌더링 범위(12) | 1월 (14일) |  | 100% | 22시간 53분 | bar: 1월 4
| 객체 생성 | 3D객체 생성(14) |  |  | 100% | bar: 1월 4 to 1월 5
|  | 인스턴싱 객체 생성(18) |  |  | 100% | 11시간 26분 | bar: 1월 5
|  | 카메라와 플레이어 객체 생성(24) |  |  | 100% | bar: 1월 5
| 맵 구현 | 타일로 된 지형 생성(18) | 2월 (32일) |  | 100% | 20시간 | bar: 1월 1
|  | 큐브 맵 생성 및 배치(18) |  |  | 100% | bar: 1월 1 to 1월 2
맵 구조물 에셋 로드 - 공장 건물,기계,선반 등(18) | bar: 1월 2
맵 구조물 오브젝트 메쉬생성 및 배치(30) | bar: 1월 2 to 2월 3
맵 구조물 텍스쳐 적용(60) | bar: 2월 3 to 2월 5
| 캐릭터 | 캐릭터 오브젝트 생성(15) | 3월 (31일) | bar: 2월 1
캐릭터 에셋 로드 및 메쉬 생성(30) | bar: 2월 1 to 2월 2
캐릭터 텍스쳐 적용(15) | bar: 2월 2
캐릭터 로직 처리 - 카메라 시점, 이동(20) | bar: 3월 3
캐릭터 바운딩 박스 생성 및 충돌 처리(30) | bar: 3월 3 to 3월 4
상호작용 - 기절<->깨우기, 버튼 입력<->스위치(26) | bar: 3월 5
| 애니메이션 | 키 프레임 구현(105) | 4월~5월 (52일) | bar: 3월 1 to 4월 4
애니메이션 정보 로드(25) | bar: 4월 5
애니메이션 띄우기 및 세부 수정 (42) | bar: 4월 1 to 4월 2
오브젝트 애니메이션 - 스위치,사이렌,탈출구 (60) | bar: 4월 2 to 5월 5
| 광선 추적 | 프레임 워크 제작 - 씬 생성 및 2D객체 생성(90) | 3월~5월 (+1.5h) 6월~8월 (100일) | bar: 2월 1 to 4월 5
인스턴싱 객체 생성(30) | bar: 4월 1 to 5월 4
조명 및 그림자 생성(126) | bar: 5월 4 to 6월 4
RTX ON/OFF 구현(168) | bar: 6월 5 to 7월 5
기존 게임에 적용(168) | bar: 7월 5 to 8월 5
| 최적화 | 성능 측정 및 최적화(30) | 남은 기간 (7일)
오승담 (평일 4~5 / 주말 6)
역할 | 작업 종류 | 세부 항목 | 예상 마감일 (예상 일자)
[5 empty] | 진행률 | 총 작업 시간 | 1월 3: 1월; 2월 3: 2월; 3월 3: 3월; 4월 3: 4월; 5월 3: 5월; 6월 3: 6월; 7월 3: 7월; 8월 3: 8월
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
서버 | 프레임워크(96) | 유저 DB 제작 및 DB 저장 프로시저 작성 (6) | 1~2월 28일 |  | 100% | 4시간 | bar: 1월 3
|  | 게임 방 생성 시스템(15) |  |  | 80% | 13시간 | bar: 1월 4; 1월 1 to 2월 3
|  | 클라이언트 프레임워크 분석 및 로그인 적용(15) |  |  | 40% | 2시간 | bar: 1월 5; 2월 4 to 2월 5
|  | IOCP 서버 프레임워크 공부 및 작성(60) |  |  | 70% | 42시간 | bar: 1월 3 to 2월 4
| 동기화 기법(165) | 기본적인 패킷 전송으로 이동 구현(5) | 3월~6월 |  | 50% | 10시간 | bar: 2월 3; 2월 1 to 2월 2
데드레커닝 공부 및 적용(60) | bar: 3월 3 to 3월 2
서버 되감기 동기화 공부 및 분석(30) | bar: 4월 4 to 5월 4
서버 되감기 동기화 기법 적용(70) | bar: 5월 4 to 7월 3
| 충돌처리(70) | 서버에서 사용할 더미 맵 데이터 익스포팅(20) | 3~4월 | bar: 3월 5 to 3월 2
서버 내에서 충돌 처리 구현(50) | bar: 3월 2 to 4월 3
| 후처리(25) | 비정상 접속에 대한 처리 구현(20) | 7~8월 | bar: 5월 1 to 5월 2
|  | 기본적인 클라 - 서버 접속 종료 구현(5) |  |  | 100% | 40분 | bar: 1월 1
| 테스트 프로그램 제작(30) | 서버 부하 테스트 프로그램 제작(40) | 6월 | bar: 5월 1 to 6월 4
클라이언트 별 딜레이 부여(10) | bar: 6월 5 to 6월 2
주간보고일