## 개발일정
하루별 평균 작업 시간 오승담(평일 4~5 / 주말 6) 임보배 (4~5 / 3월~5월 6) 신동원(4~5)
역할 | 작업 종류 | 세부 항목 | 목표 기간 (월/ 일수) |  | 달성도 | 투자시간 | 세부 시간(2시간 단위)
모델링 | 캐릭터 | 캐릭터 매쉬 제작(24)
캐릭터 텍스처 제작(12)
|  | 캐릭터 리깅(4) |  | 2월(28일)
캐릭터 애니메이션(20)
| 맵 | 맵 메쉬 제작 |  |  | 90 | 36
|  | 맵 오브젝트 UV 제작 |  | 1, 3~4월(100일) | 20 | 4
맵 오브젝트 Z브러싱 작업
맵 오브젝트 베이킹 및 텍스처 작업
클라이언트 | 프레임 워크 제작과 | 기본 골격 - 씬 생성 및 쉐이더 렌더링 범위(12) | 1월 (14일) |  | 100 | 18:30
| 객체 생성 | 3D객체 생성(14) |  |  | 100
|  | 인스턴싱 객체 생성(18) |  |  |  | 6:40
|  | 카메라와 플레이어 객체 생성(24) |  |  | 80
| 맵 구현 | 타일로 된 지형 생성(18) | 2월 (32일)
큐브 맵 생성 및 배치(18)
맵 구조물 에셋 로드 - 공장 건물,기계,선반 등(18)
맵 구조물 오브젝트 메쉬생성 및 배치(30)
맵 구조물 텍스쳐 적용(60)
| 캐릭터 | 캐릭터 오브젝트 생성(15) | 3월 (31일)
캐릭터 에셋 로드 및 메쉬 생성(30)
캐릭터 텍스쳐 적용(15)
캐릭터 로직 처리 - 카메라 시점, 이동(20)
캐릭터 바운딩 박스 생성 및 충돌 처리(30)
상호작용 - 기절<->깨우기, 버튼 입력<->스위치(26)
| 애니메이션 | 키 프레임 구현(105) | 4월~5월 (52일)
애니메이션 정보 로드(25)
애니메이션 띄우기 및 세부 수정 - 프레임,블렌드(42)
오브젝트 애니메이션 - 스위치,사이렌,탈출구 (60)
| 광선 추적 | 프레임 워크 제작 - 씬 생성 및 2D객체 생성 범위(90) | 3월~5월 (+1.5h) 6월~8월 (100일)
인스턴싱 객체 생성(30)
조명 및 그림자 생성(126)
RTX ON/OFF 구현(168)
기존 게임에 적용(168)
| 최적화 | 성능 측정 및 최적화(30) | 남은 기간 (7일)
서버 | 프레임워크(96) | 유저 DB 제작 및 DB 저장 프로시저 작성 (6) | 1~2월 |  | 100% | 4시간
게임 방 생성 시스템(15)
|  | 로그인 적용(15) |  |  | 30% | 5시간
|  | IOCP 서버 프레임워크 공부 및 작성(60) |  |  | 40% | 26시간
| 동기화 기법(165) | 기본적인 패킷 전송으로 이동 구현(5) | 3월~6월
데드레커닝 공부 및 적용(60)
서버 되감기 동기화 공부 및 분석(30)
서버 되감기 동기화 기법 적용(70)
| 충돌처리(70) | 서버에서 사용할 더미 맵 데이터 익스포팅(20) | 3~4월
서버 내에서 충돌 처리 구현(50)
| 후처리(25) | 비정상 접속에 대한 처리 구현(20) | 7~8월
기본적인 클라 - 서버 접속 종료 구현(5)
| 테스트 프로그램 제작(30) | 서버 부하 테스트 프로그램 제작(40)
클라이언트 별 딜레이 부여(10)