## 개발일정
하루별 평균 작업 시간 오승담(평일 2~3 / 주말 6) 임보배 (6~7) 신동원(6~7)
역할 | 작업 종류 | 세부 항목 | 목표 기간 (월/ 일수) | 달성도 및 투자 시간 | 세부 시간(2시간 단위)
모델링 | 캐릭터 | 캐릭터 매쉬 제작
캐릭터 텍스처 제작
캐릭터 리깅
캐릭터 애니메이션
| 맵 | 맵 메쉬 제작
맵 오브젝트 UV 제작
맵 오브젝트 Z브러싱 작업
맵 오브젝트 베이킹 및 텍스처 작업
클라이언트 | 게임 로직 | 캐릭터 움직임 및 상호작용
| 레이 트레이싱 | 광선추적 알고리즘 자료조사
광선 추적 샘플 분석
광선 추적 조명 생성
기존 게임에 레이트레이싱 적용
섀도우 매핑
사이렌 조명 구현
반사체 구현
| 에셋 적용 | 텍스처 입히기
에셋 로드 및 메쉬 띄우기
지형 생성
| 프레임워크 | 클라이언트 프레임 워크
게임 인터페이스 구현
서버 | 프레임워크(46) | 유저 DB 제작 및 DB 연결 작업 (6) | 1~2월 | 100% 4시간
게임 방 생성 시스템 및 유저 상태 업데이트(15)
클라이언트 프레임워크 공부 및 로그인 적용(15)
IOCP 서버 프레임워크 공부 및 작성(10)
| 동기화 기법(165) | 기본적인 패킷 전송으로 이동 구현(5) | 3월~6월
데드레커닝 공부 및 적용(60)
서버 되감기 동기화 공부 및 분석(30)
서버 되감기 동기화 기법 적용(70)
| 충돌처리(70) | 서버에서 사용할 더미 맵 데이터 익스포팅(20) | 3~4월
서버 내에서 충돌 처리 구현(50)
| 후처리(25) | 비정상 접속에 대한 처리 구현(20) | 7~8월
기본적인 클라 - 서버 접속 종료 구현(5)
| 테스트 프로그램 제작(30) | 서버 부하 테스트 프로그램 제작(40)
클라이언트 별 딜레이 부여(10)